АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.03.2026   № 215

с. Кичменгский Городок

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Формирование современной городской

среды на территории Кичменгско-

Городецкого муниципального округа,

утвержденную постановлением

администрации Кичменгско –

Городецкого муниципального округа от

30.09.2024 №819»

Администрация Кичменгско-городецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Кичменгско – Городецкого муниципального округа от 30.09.2024 №819, изменения изложив Программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заря Севера» и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско – Городецкого муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и ограничено по сроку действия по 31.12.2025 года.

Глава Кичменгско-Городецкого

муниципального округа                                                                      А.Н.Андринович

Приложение к

постановлению администрации

Кичменгско – Городецкого

муниципального округа от 05.03.2026 № 215

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

Кичменгско – Городецкого муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели муниципальной  программы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства области от 22 сентября 2017 года № 851;

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегией социально-экономического развития Кичменгско-Городецкого муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области от 28.12.2018 №120;

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- повышение уровня благоустройства территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа.

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы округа по развитию инфраструктуры |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования; 2. Внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости. |
| Направления (подпрограммы) | 1. Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа. 2. Описание границ населенных пунктов на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа. |
| Связь с национальными проектами развития Российской Федерации | Инфраструктура для жизни |
| Связь с государственными программами Вологодской области Российской Федерации | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n | n + 1 | n + 2 |
| Цель 1 муниципальной программы: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ОМСУ | Ед. |  | 5 | 2024 | 7 | 2 | 1 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 3 – улучшение качества жизни в опорных населённых пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | х |
| 1.2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ОМСУ | Ед. |  | 3 | 2024 | 4 | 1 | 1 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 3 – число благоустроенных территорий общего пользования | х |
| 1.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований | ОМСУ | % |  | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 3 – благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | х |
| 1.4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды. | ОМСУ | % |  | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | х | х |
| Цель 2 муниципальной программы «Внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | ОМСУ | Ед. | По годам | 157 | 2024 | 0 | - | - | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | х | х |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа» | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий и общественных пространств | Количество благоустроенных общественных территорий и общественных пространств |
| 1.2 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область» | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий и общественных пространств | Количество благоустроенных общественных территорий и общественных пространств |
| 1.3 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок « | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 1.4 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.7 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Благоустройство территорий» | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.8 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.9 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования» | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.0 | Комплекс процессных мероприятий «Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет» | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | 2025-2027 | Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости. | Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственны исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско – Городецкого муниципального округа» | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 16005,3 | 3 067,9 | 2 273,5 | 21346,7 |
| 2 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 1 931,8 | 936,8 | 227,3 | 3095,9 |
| 3 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 14073,5 | 2131,1 | 2046,2 | 18250,8 |
| 4 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ответственный исполнитель – Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | Всего, в том числе: | 16005,3 | 3 067,9 | 2 273,5 | 21539,2 |
| 6 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 1 931,8 | 936,8 | 227,3 | 3271,8 |
| 7 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 14073,5 | 2131,1 | 2046,2 | 18267,4 |
| 8 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Соисполнитель – отсутствует | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Исполнитель –Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)» | Всего, в том числе: | 2 068,0 | 2367,9 | 2273,5 | 6709,4 |
| 18 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 206,8 | 236,8 | 227,3 | 670,9 |
| 19 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 1 861,2 | 2131,1 | 2046,2 | 6038,5 |
| 20 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Результат проекта: Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего, в том числе: | 2 068,0 | 2367,9 | 2273,5 | 6709,4 |
| 22 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 206,8 | 236,8 | 227,3 | 670,9 |
| 23 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 1 861,2 | 2131,1 | 2046,2 | 6038,5 |
| 24 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Результат проекта: Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок « | Всего, в том числе: | 5 552,2 | 0,00 | 0,00 | 5 552,2 |
| 30 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 555,2 | 0,00 | 0,00 | 555,2 |
| 31 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 4997,0 | 0,00 | 0,00 | 4997,0 |
| 32 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Результат проекта: Реализация мероприятий на обустройство детских и спортивных площадок | Всего, в том числе: | 5 552,2 | 0,00 | 0,00 | 5 552,2 |
| 34 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 555,2 | 0,00 | 0,00 | 555,2 |
| 35 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 4997,0 | 0,00 | 0,00 | 4997,0 |
| 36 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего, в том числе: | 5617,0 | 0,00 | 0,00 | 5617,0 |
| 38 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 561,7 | 0,00 | 0,00 | 561,7 |
| 39 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 5055,3 | 0,00 | 0,00 | 5055,3 |
| 40 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Результат проекта: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Всего, в том числе: | 5617,0 | 0,00 | 0,00 | 5617,0 |
| 42 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 561,7 | 0,00 | 0,00 | 561,7 |
| 43 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 5055,3 | 0,00 | 0,00 | 5055,3 |
| 44 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Благоустройство территорий» | Всего, в том числе: | 2400,0 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 46 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 240,0 | 0,00 | 0,00 | 240,0 |
| 47 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 2160,0 | 0,00 | 0,00 | 2160,0 |
| 48 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Результат проекта: Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств областного бюджета | Всего, в том числе: | 2400,0 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 50 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 240,0 | 0,00 | 0,00 | 240,0 |
| 51 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 2160,0 | 0,00 | 0,00 | 2160,0 |
| 52 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | Всего, в том числе: | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
| 54 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
| 55 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Результат: Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе | Всего, в том числе: | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
| 58 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
| 59 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Результат: Благоустройство дворовых территорий | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования» | Всего, в том числе: | 343,7 | 650,0 | 0,00 | 993,7 |
| 66 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 343,7 | 650,0 | 0,00 | 993,7 |
| 67 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Результат: Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе | Всего, в том числе: | 329,5 | 650,0 | 0,00 | 979,5 |
| 70 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 329,5 | 650,0 | 0,00 | 979,5 |
| 71 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Результат: Мероприятия по благоустройству общественных территорий, пространств | Всего, в том числе: | 14,2 | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
| 74 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 14,2 | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
| 75 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Комплекс процессных мероприятий «Постановка границ на кадастровый учет» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 79 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Результат: Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет | Всего, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 82 |  | Собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 83 |  | Субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  | Безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)» | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий и общественных пространств | 2068,0 | 2367,9 | 2273,5 |
| 1.2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок « | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Ремонтные работы по обустройству детских и спортивных площадок | 5552,2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 5617,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Благоустройство территорий» | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий | 2400,0 | 0,00 | 0,00 |

- СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Динамика показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | возрастание | Дт+Дп | Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год; Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года. | 4 Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | возрастание | От+Оп | От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год; Оп- территорий общего пользования, благоустроенные за предшествующие года. | 4 Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | % | возрастание | Ну*100 Но | Но-общее количество населения; Ну- Количество населения от 14 лет | 4 Мониторинг отдела | Администрация округа |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | % | возрастание | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ | 3 | Администрация округа |
| 5 | Количество населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | Ед. | возрастание | Данные Росреестра | Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства | 3 | Администрация округа |

- ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов, в отношении которых в рамках муниципальной

программы планируются строительство, реконструкция, в том числе

с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего – бюджет муниципального округа, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 15637,2 | 2367,9 | 2273,5 | 20278,6 |
| 1.1 | собственные доходы бюджета муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 1563,7 | 236,8 | 227,3 | 2027,8 |
| 1.2 | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | Х | Х | Х | Х | 14073,5 | 2131,1 | 2046,2 | 18250,8 |
| 1.3 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)» | Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий и общественных пространств | - | - | 2025-2027 | 2068,0 | 2367,9 | 2273,5 | 6709,4 |
| 1.5 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок « | Ремонтные работы по благоустройству детских и спортивных площадок | - | - | 2025-2027 | 5552,2 | 0,00 | 0,00 | 5552,2 |
| 1.6 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий | - | - | 2025-2027 | 5617,0 | 0,00 | 0,00 | 5617,0 |
| 1.7 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом «Благоустройство территорий» | Ремонтные работы по благоустройству общественных территорий | - | - | 2025-2027 | 2400,0 | 0,00 | 0,00 | 2400,0 |
| 2 | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц |  |  |  |  | 11 | 1 | 1 | 13 |

- ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 14073,5 | 2131,1 | 2046,2 |
| Федеральный бюджет | 1749,5 | 1896,7 | 1718,8 |
| Областной бюджет | 12324,0 | 234,4 | 327,4 |
| Государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта, связанного с реализацией регионального

проекта, «Формирование комфортной городской среды

(Вологодская область)»

1. Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Гладских Алексей Дмитриевич – заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры |
| Руководитель проекта | Беляева Мария Ивановна – начальник отдела архитектуры и капитального строительства |
| Администратор проекта | Барболина Елена Андреевна – эксперт по благоустройству отдела архитектуры и капитального строительства |
| Исполнители и соисполнители проекта | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта | «Повышение уровня благоустройства общественных территорий и пространств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение |  | Целевое значение |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

3. Бюджет проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Бюджетные источники, тыс.руб. | Федеральный бюджет | 1749,5 | 1896,7 | 1718,8 | 5365,0 |
|  | Областной бюджет | 111,7 | 234,4 | 327,4 | 673,5 |
|  | Местный бюджет | 206,8 | 236,8 | 227,3 | 670,9 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 2068,0 | 2367,9 | 2273,5 | 6709,4 |

4. Ключевые риски и возможности

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| - | - | - |
| Ключевые возможности |  |  |
| № п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| - | - | - |

5. Связи проекта

| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |
| Дополнительная информация | - |

6. Методика расчета показателей проекта

| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | От+Оп | От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год; Оп- территорий общего пользования, благоустроенные за предшествующие года. | Акты выполненных работ | Администрация округа |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта, связанного с реализацией регионального

проекта, «Реализация мероприятий по обустройству детских и

спортивных площадок»

1. Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | «Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Гладских Алексей Дмитриевич – заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры |
| Руководитель проекта | Беляева Мария Ивановна – начальник отдела архитектуры и капитального строительства |
| Администратор проекта | Барболина Елена Андреевна – эксперт по благоустройству отдела архитектуры и капитального строительства |
| Исполнители и соисполнители проекта | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта | «Повышение уровня благоустройства общественных территорий и пространств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение |  | Целевое значение |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 1 | 2024 | 2 | 0 | 0 |

3. Бюджет проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Бюджетные источники, тыс.руб. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 4997,0 | 0,0 | 0,0 | 4997,0 |
|  | Местный бюджет | 555,2 | 0,0 | 0,0 | 555,2 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 5552,2 | 0,0 | 0,0 | 5552,2 |

4. Ключевые риски и возможности

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| - | - | - |
| Ключевые возможности |  |  |
| № п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| - | - | - |

5. Связи проекта

| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Методика расчета показателей проекта

| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | От+Оп | От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год; Оп- территорий общего пользования, благоустроенные за предшествующие года. | Акты выполненных работ | Администрация округа |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта, связанного с реализацией регионального

проекта, «Реализация мероприятий на благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов»

1. Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | Реализация мероприятий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Гладских Алексей Дмитриевич – заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры |
| Руководитель проекта | Беляева Мария Ивановна – начальник отдела архитектуры и капитального строительства |
| Администратор проекта | Барболина Елена Андреевна – эксперт по благоустройству отдела архитектуры и капитального строительства |
| Исполнители и соисполнители проекта | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта | «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение |  | Целевое значение |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 5 | 2024 | 7 | 2 | 1 |

3. Бюджет проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Бюджетные источники, тыс.руб. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 5055,3 | 0,0 | 0,0 | 5055,3 |
|  | Местный бюджет | 561,7 | 0,0 | 0,0 | 561,7 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 5617,0 | 0,0 | 0,0 | 5617,0 |

4. Ключевые риски и возможности

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| - | - | - |
| Ключевые возможности |  |  |
| № п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| - | - | - |

5. Связи проекта

| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Методика расчета показателей проекта

| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Дт+Дп | Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год; Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года. | Акты выполненных работ | Администрация округа |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта, связанного с реализацией регионального

проекта, «Благоустройство территорий»

1. Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | «Благоустройство территорий» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Гладских Алексей Дмитриевич – заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры |
| Руководитель проекта | Беляева Мария Ивановна – начальник отдела архитектуры и капитального строительства |
| Администратор проекта | Барболина Елена Андреевна – эксперт по благоустройству отдела архитектуры и капитального строительства |
| Исполнители и соисполнители проекта | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта | «Повышение уровня благоустройства общественных территорий и пространств» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение |  | Целевое значение |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 |

3. Бюджет проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Бюджетные источники, тыс.руб. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,0 |
|  | Местный бюджет | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 |

4. Ключевые риски и возможности

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| - | - | - |
| Ключевые возможности |  |  |
| № п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| - | - | - |

5. Связи проекта

| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

6. Методика расчета показателей проекта

| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | От+Оп | От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год; Оп- территорий общего пользования, благоустроенные за предшествующие года. | Акты выполненных работ | Администрация округа |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство дворовых территорий»

- Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2027 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | - | Ед. | 5 | 2024 | 7 | 2 | 1 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задача 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных округов области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований | - | % | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 3.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды. | - | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2025-2027 | выполнение работ | Разработка проектно – сметной документации и экспертиза, закупка брендбуков, иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Ед. | 5 | 2024 | 7 | 2 | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий», всего, в том числе: | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе», всего, в том числе: | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 24,4 | 50,0 | 0,00 | 74,4 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | «Благоустройство дворовых территорий», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в с. Кичменгский Городок | возрастание | Дискретный показатель | Дт+Дп | Дт- количество дворовых территорий, благоустроенных за текущий год; Дп- дворовые территории, благоустроенные за предшествующие года.) | 4 Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | % | Процент населения принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | возрастание | Дискретный показатель | Ну*100 Но | Общее количество населения; Население в возрасте от 14 лет. | 4 Мониторинг отдела | Администрация округа |
| 3 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | % | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | возрастание | Дискретный показатель | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | 3 | Администрация округа |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территорий общего пользования»

- Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2027 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | - | Ед. | 3 | 2024 | 4 | 1 | 1 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| Задача 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных округов области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образований | - | % | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |
| 3.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ современной городской среды. | - | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2025-2027 | выполнение работ | Работы по разработке проектов благоустройства, разработке ПСД и экспертиза, закупка брендбуков, иные мероприятия по благоустройству территорий общего пользования | Ед. | 3 | 2024 | 4 | 1 | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования», всего, в том числе: | 343,7 | 650,0 | 0,00 | 993,7 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 343,7 | 650,0 | 0,00 | 993,7 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «Реализация мероприятий по разработке проектно – сметной документации и их в экспертизе», всего, в том числе: | 329,5 | 650,0 | 0,00 | 979,5 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 329,5 | 650,0 | 0,00 | 979,5 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | «Мероприятия по благоустройству общественных территорий, пространств», всего, в том числе: | 14,2 | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 14,2 | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | возрастание | Дискретный показатель | От+Оп | От- количество территорий общего пользования, благоустроенных за текущий год; Оп- территории общего пользования, благоустроенные за предшествующие года.) | 4 Акты выполненных работ | Администрация округа |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | % | Процент населения принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | возрастание | Дискретный показатель | Ну*100 Но | Общее количество населения; Население в возрасте от 14 лет. | 4 Мониторинг отдела | Администрация округа |
| 3 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | % | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | возрастание | Дискретный показатель | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных) программ | 3 | Администрация округа |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Постановка границ на кадастровый учет»

- Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Кичменгско – Городецкого муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2027 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |
| Задача 1. Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | - | Ед. | 157 | 2024 | 0 | - | - | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Подготовка сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско – Городецкого муниципального округа и последующее внесение их в Единый государственный реестр недвижимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет | 2025-2027 | выполнение работ | Работы по поставке границ населенных пунктов на кадастровый учет | Ед. | 157 | 2024 | 0 | - | - | х |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. | Ед. | Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства | возрастание | Дискретный показатель | Данные Росреестра | Количество населенных пунктов округа, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями законодательства | 3 | Администрация округа |

Приложение 1

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Населенный пункт | Улица | № дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кичменгский Городок | Пионерская | 6 |
| 2 | Кичменгский Городок | Пионерская | 7 |
| 3 | Кичменгский Городок | Пионерская | 8 |
| 4 | Кичменгский Городок | Пионерская | 9 |
| 5 | Кичменгский Городок | Пионерская | 15 |
| 6 | Кичменгский Городок | Пионерская | 31 |
| 7 | Кичменгский Городок | Комсомольская | 13 |
| 8 | Кичменгский Городок | Подлесная | 17 |
| 9 | Кичменгский Городок | Подлесная | 19 |
| 10 | Кичменгский Городок | Лесная | 42а |
| 11 | Кичменгский Городок | Лесная | 44а |
| 12 | Кичменгский Городок | Дошкольная | 1а |
| 13 | Кичменгский Городок | Спортивная | 2 |
| 14 | Кичменгский Городок | Спортивная | 4 |
| 15 | Кичменгский Городок | Спортивная | 8 |
| 16 | Кичменгский Городок | Спортивная | 10 |
| 17 | Кичменгский Городок | Спортивная | 14 |
| 18 | Кичменгский Городок | Районная | 74 |
| 19 | Кичменгский Городок | Мира | 3 |
| 20 | Кичменгский Городок | Мира | 5 |
| 21 | Кичменгский Городок | Мира | 6 |
| 22 | Кичменгский Городок | Мира | 8 |
| 23 | Кичменгский Городок | Мира | 10 |
| 24 | Кичменгский Городок | Мира | 12 |
| 25 | Кичменгский Городок | Мира | 14 |
| 26 | Кичменгский Городок | Мира | 16 |
| 27 | Кичменгский Городок | Молодежная | 3 |
| 28 | Кичменгский Городок | Молодежная | 5 |
| 29 | Кичменгский Городок | Молодежная | 7 |
| 30 | Кичменгский Городок | Молодежная | 14 |
| 31 | Кичменгский Городок | Молодежная | 16 |
| 32 | Кичменгский Городок | Молодежная | 18 |
| 33 | Кичменгский Городок | Молодежная | 20 |
| 34 | Кичменгский Городок | Молодежная | 22 |
| 35 | Кичменгский Городок | Молодежная | 24 |
| 36 | Кичменгский Городок | Молодежная | 26 |
| 37 | Кичменгский Городок | Молодежная | 28 |
| 38 | Кичменгский Городок | Молодежная | 30 |
| 39 | Кичменгский Городок | Заречная | 59 |
| 40 | Кичменгский Городок | Заречная | 92 |
| 41 | Кичменгский Городок | Песочная | 37а |
| 42 | Кичменгский Городок | Песочная | 25 |
| 43 | Кичменгский Городок | Песочная | 29 |
| 44 | Кичменгский Городок | Песочная | 33 |
| 45 | Кичменгский Городок | Новостроек | 30 |
| 46 | Кичменгский Городок | Новостроек | 31 |
| 47 | Кичменгский Городок | Строителей | 26 |
| 48 | Кичменгский Городок | Строителей | 28 |
| 49 | Кичменгский Городок | Строителей | 30 |
| 50 | Кичменгский Городок | Строителей | 32 |
| 51 | Кичменгский Городок | Механизаторов | 11а |
| 52 | Кичменгский Городок | Механизаторов | 11б |
| 53 | Кичменгский Городок | Механизаторов | 11в |
| 54 | Кичменгский Городок | Сосновая | 7 |
| 55 | Кичменгский Городок | Сосновая | 9 |
| 56 | Кичменгский Городок | Сосновая | 11 |
| 57 | Кичменгский Городок | Сосновая | 13 |
| 58 | Кичменгский Городок | Сосновая | 15 |
| 59 | Кичменгский Городок | Сосновая | 17 |
| 60 | Кичменгский Городок | Набережная | 8 |
| 61 | Кичменгский Городок | Первомайская | 22 |
| 62 | Кичменгский Городок | Садовая | 4 |
| 63 | Кичменгский Городок | Севлесовская | 4 |
| 64 | Кичменгский Городок | Советская | 10 |
| 65 | Ананино | Дорожная | 5 |
| 66 | Ананино | Дорожная | 7 |
| 67 | Ананино | Дорожная | 13 |
| 68 | Шонга | Сосновая | 7 |
| 69 | Нижний Енангск | Лесная | 1 |
| 70 | Плоская | Парковая | 12 |

Адресный перечень всех общественных территорий и общественных пространств, нуждающихся в

благоустройстве

| 1 | Кичменгский Городок | Центральная площадь |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кичменгский Городок | Сквер Воинской Славы |
| 3 | Кичменгский Городок | Сосновый парк |
| 4 | Кичменгский Городок | ул. Центральная 1А |
| 5 | Кичменгский Городок | Парковка у БУЗ ВО «Кич - Городецкой ЦРБ» |
| 6 | Кичменгский Городок | Сосновый парк ул. Заречная |
| 7 | Кичменгский Городок | Общественное пространство у Церкви Александра Невского |
| 8 | Кичменгский Городок | Общественное пространство кладбища, ул. Лесная |
| 9 | Кичменгский Городок | Набережная около храма Александра Невского |
| 10 | Кичменгский Городок | Пирс на набережной у храма Александра Невского |
| 11 | Кичменгский Городок | Территория возле храма Успения Пресвятой Богородицы |
| 12 | Кичменгский Городок | Скейт – парк |
| 13 | Кичменгский Городок | Территория Березового парка |
| 14 | Кичменгский Городок | Набережная ул. Полевая |
| 15 | Кичменгский Городок | Территория вокруг пруда у храма Александра Невского |
| 16 | Кичменгский Городок | Пешеходный мост через р. Кипарица |
| 17 | д. Еловино | Территория возле Космодамианской церкви |
| 18 | с. Косково | Территория возле церкви Георгия Победоносца ул. Центральная |

Адресный перечень всех детских и спортивных площадок, нуждающихся в благоустройстве

| 1 | Кичменгский Городок | Детская площадка ул. Пионерская |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кичменгский Городок | Детская площадка в Сосновом парке ул. Заречная |
| 3 | Кичменгский Городок | Детская площадка ул. Торговая |
| 4 | Косково | Детская площадка в с. Косково |
| 5 | Кичменгский Городок | Спортивная площадка в Сосновом парке ул. Заречная |